**报 价 函（劳务）**

致:江西子翔建筑工程有限公司：

针对贵公司东乡经开区渊山岗工业园金海岛厂区维修工程---道路+门卫建设项目劳务大清包采购（采购编号：DXGCT-ZX-2025-009），我公司响应并作报价如下：

以上劳务大清包我公司同意如下约定：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 东乡经开区渊山岗工业园金海岛厂区维修工程---道路+门卫 |
| 采购事项 | （门卫+道路）劳务大清包（劳务、机械及辅材） |
| 工期要求 | 45天 | 项目地址 | 渊山岗工业园 |
| 质量要求 | 合格 | 发票类型 | □普票 ☑专票 | 税率 | 3% |
| 编号 | 专业分包项目名称 | 项目基本情况及分包工程内容 | 下浮率（%） | 备注 |
| 1 | 劳务大清包 | 1. 本项目位于渊山岗工业园，劳务大清包总价约9.69万（以政府相关部门审核为准），项目建设包括：门卫（建筑面积约35.0平方米），道路（1300平方米），项目建设包括设计图纸范围内容（除甲供材料）、项目辅材及机械等、配合工程开竣工验收等工作，具体详见清单及施工图纸。
2. 甲供材料（包括但不限于）：商品混凝土、水稳层、钢筋
 |  | 劳务大清包结算金额=经相关审核部门审核后的结算价格\*（1-下浮率）。 |
| 请在这区域附图纸（无图纸要求可不附）：①见施工图，②工程量清单（仅供参考，具体以结算量为准）注明：1、下浮率为税后值（即：结算总价后的下浮率）2、除甲供材料外其余均由中标单位提供。 |

**技术及商务要求**：

**1、投标要求：**投标截止时间：2025 年 9月 15 日 15:00 时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司二楼会议室，定标方式： 最大下浮率中标 ，开标时间：2025年9月15日下午三点，中标后需缴纳壹万元 （¥10000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，项目验收合格后可申请退还保证金。

**2、报价说明：**报价为劳务及机械施工（含机械进出场费用）及辅助材料的含税价，具体见劳务大清包内容，劳务大清包需开具增值税专用发票，税率 3 %。

**3、结算方式：按月按施工进度付款，支付比例为70%。经项目部验收合格并办理完工程结算一个月内再付至结算价款的97%，其余3%待工程保修期（一年）满一月内一次付清(无息),需开具与货物同等金额的3%增值税专用发票。**

**4、施工期间：**按工程进度要求合理配备施工人员，根据公司《施工合同》要求按时、按质、按量完成下达的任务。 工程质量为：合格

**5、合同履行过程中价格调整方式：**

☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

□ 参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的10%时，超出的部分进行增减调整。

 价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)

价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)

Pt --- 结算月结算价 P0 --- 投标价（即合同价）

A --- 投标当月信息价 B --- 结算月信息价

1. **施工技术要求：**按图施工、根据最新国家相关规范、规定、标准进行施工、施工质量标准为合格。

**7、报价人资格证明材料：**

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2025年 月 日